## Tiến độ thực hiện DA lần 4
Dự án Đầu tư tăng cường năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số và công tác quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108
[6 empty] | Legend: |  | Theo dõi |  |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |  | Rủi ro chậm |  |  |  |  | Chậm |  |  |  |  | Chưa phân loại
| Project start date: | 2025-06-30 | [5 empty] | July | [6 empty] | August | [34 empty] | September
| Scrolling increment: | 390 | time axis 2026-07-25 to 2026-09-18
STT | NỘI DUNG | XẾP LOẠI | PHÂN CÔNG | XỬ LÝ | BẮT ĐẦU | NGÀY | KẾT THÚC | time axis 2026-07-25 to 2026-09-18
A | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1 | Lập, thẩm định, Quyết định chủ trương đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.1 | Lập chủ trương đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.1.1 | Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2 | Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1 | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định (Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Kế hoạch đầu tư; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.2 | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.3 | Báo cáo thẩm định Chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.3 | Phê duyệt Quyết định Chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1 | Lập nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát (Nêu rõ được Nhiệm vụ, Yêu cầu Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo yêu cầu tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban CNTT | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.1 | Mục đích khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.2 | Phạm vi khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.3 | Các loại công tác khảo sát dự kiến |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.4 | Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.2 | Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát (Đáp ứng yêu cầu : Nhiệm vụ, Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.3 | Báo cáo kết quả khảo sát |  |  | 0% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.3.1 | Tên nhiệm vụ khảo sát được duyệt
2.3.2 | Đặc điểm, quy mô đầu tư
2.3.3 | Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát
2.3.4 | Số liệu, kết quả khảo sát thực tế. Đối với phần mềm nội bộ, bổ sung thêm mô tả yêu cầu người sử dụng.
2.3.5 | Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát
2.3.6 | Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết,
2.3.7 | Kết luận và kiến nghị (Nêu rõ được Nhiệm vụ, Yêu cầu Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo yêu cầu tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP)
2.3.8 | Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có)
2.5 | Các nội dung Phục vụ Lập HSMT gói thầu Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | [5 empty] | 0
2.5.1 | Lập nhiệm vụ thiết kế mô hình tổng thể, mô hình logic, mô hình vật lý hệ thống, đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền của hệ thống và thông số kĩ thuật cơ bản, số lượng thiết bị ... Tuân thủ theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban CNTT |  |  |  | 0
2.5.2 | Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế mô hình tổng thể, mô hình logic, mô hình vật lý hệ thống, đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền của hệ thống và thông số kĩ thuật cơ bản, số lượng thiết bị ... Tuân thủ theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) | [5 empty] | 0
2.5.3 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ); Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác); Các yêu cầu phi chức năng ... phục vụ xây dựng phần mềm Tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban QLCL |  |  |  | 0
2.5.4 | Thẩm định các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa phục vụ xây dựng phần mềm tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Phòng KHTH |  |  |  | 0
2.5.5 | Phê duyệt quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa phục vụ xây dựng phần mềm tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) | [5 empty] | 0
3 | Lập, thẩm định, Quyết định đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.1 | Lựa chọn nhà thầu Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
3.1.1 | Lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Lập Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Tổ thẩm định | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.2 | Tổ chức thực hiện Gói thầu TV-02: Gói thầu TV-02: Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư) |  | Ban CNTT; Ban QLDA |  | 2025-03-03 |  | 2025-03-03
| Thực hiện Hợp đồng số 911 ngày 30/06/2025 giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Liên danh nhà thầu PT-IVT |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2025-06-30 | 45 | 2025-08-14
| Bàn giao sản phẩm tư vấn |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
3.3 | Nghiệm thu sản phẩm Tư vấn khảo sát và lập báo cáo NCKT |  | Ban CNTT |  | 2025-09-04 | 12 | 2025-09-16
3.3.1 | Tiếp nhận tài liệu báo cáo khảo sát và nghiên cứu khả thi |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
3.3.2 | Nghiên cứu tài liệu, góp ý về mặt chuyên môn CNTT |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-09
3.3.3 | Gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị trong toàn Bệnh viện |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-09
| - Xây dựng công văn |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
| - Ban hành công văn và gửi tài liệu |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
| - Tiếp nhận và tổng hợp ý kiến phản hồi |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 7 | 2025-09-11
3.3.4 | Phối hợp đơn vị tư vấn chỉnh sửa quyển tài liệu |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-09 | 4 | 2025-09-13
3.3.5 | Nghiên cứu tài liệu sau chỉnh sửa |  | Ban CNTT | 0% | 2025-10-12 | 3 | 2025-10-15
3.3.6 | Thảo luận, thống nhất, chỉnh sửa lần cuối, in, ký, đóng dấu văn bản tại chỗ |  | Ban QLDA CĐS | 0% | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16
3.4 | Lập, phê duyệt dự án lần 1 |  |  |  | 2025-10-31 | 55 | 2025-12-25
3.4.1 | Lập Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án gửi kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA |  |  |  | 2025-10-31
3.4.2 | Thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2025-11-01 | 26 | 2025-11-27
- | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định ( Cục Kế hoạch đầu tư; Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  | Cục TC/ BQP |  | 2025-11-01 | 26 | 2025-11-27
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban QLDA
| Thông báo dừng thẩm định | [5 empty] | 2025-01-15
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP
3.4.3 | Quyết định phê duyệt đầu tư dự án |  | BQP
3.4 | Lập, phê duyệt dự án lần 2 |  |  |  | 2026-02-11 | 55 | 2026-04-07
3.4.1 | Lập Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án gửi kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA |  |  |  | 2026-02-11
3.4.2 | Thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-02-11 | 5 | 2026-03-13
- | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định ( Cục Kế hoạch đầu tư; Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-02-11 | 30 | 2026-03-13
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban QLDA |  | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-20
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-03-20 | 27 | 2026-04-16
3.4.3 | Quyết định phê duyệt đầu tư dự án |  | BQP |  | 2026-04-16 | 1 | 2026-06-05
B | THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
1 | Thực hiện việc khảo sát bổ sung (nếu có) |  | Ban CNTT |  | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-06
2 | Thỏa thuận sử dụng tần số, tài nguyên quốc gia (nếu có theo quy định của Pháp luật) |  | Ban CNTT
3 | Lập, thẩm định, phê duyệt danh mục tính năng kĩ chiến thuật trang thiết bị |  | Ban CNTT |  | 2026-06-25 | 49 | 2026-08-13
- | Lập Tờ trình phê duyệt tính năng |  | Ban CNTT | Xong | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-25
- | Thẩm định tính năng |  | Cục Quân lực/ BTTM | Xong | 2026-06-25 |  | 2026-06-29
- | BTTM Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định (Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Quân y…) |  | Cục Quân lực/ BTTM | Xong
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban CNTT | Xong
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục Quân lực/ BTTM | Xong | 2026-08-03 | 7 | 2026-08-03
- | Quyết định phê duyệt tính năng kỹ chiến thuật |  | BTTM | Xong | 2026-08-03 | 7 | 2026-08-13
4 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết (Phương án Chỉ định thầu) |  |  |  | 2026-06-10 | 15 | 2026-06-25
4.1 | Lựa chọn nhà thầu lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Ban QLDA | Xong | 2026-06-10 | 4 | 2026-06-14
- | Lập Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Ban QLDA | Xong | 2026-06-29 | 1 | 2026-06-30
- | Thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Tổ thẩm định BV | Xong | 2026-06-30 | 1 | 2026-07-01
- | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Giám đốc Bệnh viện | Xong | 2026-06-30 | 1 | 2026-06-30
| Gói thầu TV -03: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu Tư vấn TKCT -DT |  |  |  | 2026-07-28 | 28 | 2026-08-25
| - Gửi thư mời quan tâm |  | Ban QLDA | Xong | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29
| - Báo cáo đánh giá HSNL |  | Ban QLDA CĐS | Xong | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-07
| - Thương thảo Hợp đồng |  | Ban QLDA CĐS | Đang thực hiện | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-12
| - Tờ trình phê duyệt CĐT |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-13
| - Quyết định phê duyệt CĐT |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-14
| - Hợp đồng |  |  |  | 2026-08-15 | 2 | 2026-08-17
| - Nộp Hồ sơ yêu cầu lần 1 |  |  |  | 2026-08-22 | 1 | 2026-08-23
| - Thẩm định sản phẩm lần 1 |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-23 | 1 | 2026-08-24
| - Nộp Hồ sơ lần 2 |  |  |  | 2026-08-24 | 1 | 2026-08-25
| Gói thầu TV-04: Tư vấn thẩm định HSYC và KQLCNT gói thầu Tư vấn TKCT-DT | [5 empty] | 0
| - Gửi thư mời quan tâm |  | Ban QLDA | Xong | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29
| CV gửi ban QLĐT thẩm định HSNL |  | Ban QLĐT | Xong | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-12
| - Báo cáo đánh giá HSNL |  | Ban QLĐT | Đang thực hiện | 2026-08-12 | 3 | 2026-08-15
| - Thương thảo Hợp đồng |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-15 | 1 | 2026-08-16
| - Tờ trình phê duyệt CĐT |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-16 | 1 | 2026-08-17
| - Quyết định phê duyệt CĐT |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-08-17 | 1 | 2026-08-18
| - Hợp đồng |  |  |  | 2026-08-18 | 3 | 2026-08-21
| - Thẩm định HSYC lần 1 |  |  |  | 2026-08-23 | 1 | 2026-08-24
| Gói thầu TV-05: Tư vấn lập Thiết kế chi tiết – Dự toán | [5 empty] | 0
| - Gửi thư mời quan tâm |  | Ban QLDA | Xong | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29
| - CV gửi ban QLĐT thẩm định HSNL |  | Ban QLĐT | Xong | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-12
| - Báo cáo đánh giá HSNL |  | Ban QLĐT | Đang thực hiện | 2026-08-12 | 5 | 2026-08-17
| - Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện |  | Ban QLĐT |  | 2026-08-17 | 5 | 2026-08-22
| - Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện ra Quyết nghị |  | Thường vụ Đảng ủy BV |  | 2026-08-22 | 1 | 2026-08-23
| - Tờ trình phê duyệt HSYC |  |  |  | 2026-08-23 | 1 | 2026-08-24
| - Thẩm định HSYC |  |  |  | 2026-08-24 | 1 | 2026-08-25
| - Phê duyệt HSYC |  |  |  | 2026-08-25 | 1 | 2026-08-26
| - NT nộp HSĐX |  |  |  | 2026-08-26 | 5 | 2026-08-31
| - Đánh giá HSĐX |  |  |  | 2026-08-31 | 3 | 2026-09-03
| - Thương thảo Hợp đồng |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-04
| - Tờ trình phê duyệt CĐT |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-09-04 | 1 | 2026-09-05
| - Quyết định phê duyệt CĐT |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-09-05 | 1 | 2026-09-06
| - Hợp đồng |  |  |  | 2026-09-06 | 3 | 2026-09-09
| - Nộp sản phẩm TKCT-DT |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2026-10-09 | 1 | 2026-10-10
| Gói thầu TV-06: Tư vấn thẩm tra Thiết kế chi tiết – Dự toán | [5 empty] | 0
| - Gửi thư mời quan tâm |  | Ban QLDA | Xong | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29
| CV gửi ban QLĐT thẩm định HSNL |  | Ban QLĐT | Xong | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-12
| - Báo cáo đánh giá HSNL |  | Ban QLĐT | Đang thực hiện | 2026-08-12 | 3 | 2026-08-15
| - Thương thảo Hợp đồng |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-15 | 1 | 2026-08-16
| - Tờ trình phê duyệt CĐT |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-08-16 | 1 | 2026-08-17
| - Quyết định phê duyệt CĐT |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-08-17 | 1 | 2026-08-18
| - Hợp đồng |  |  |  | 2026-08-18 | 3 | 2026-08-21
| - Thẩm tra TKCT-DT |  |  |  | 2026-10-10 | 10 | 2026-10-20
4.2 | Lập Thiế kế chi tiết, Dự toán |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2026-09-09 | 30 | 2026-10-09
4.3 | Thẩm định Thiết kế chi tiết, Dự toán |  | Ban CNTT; Ban QLDA |  | 2026-10-09 | 3 | 2026-10-12
4.4 | Phê duyệt Thiết kế chi tiết, Dự toán |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-13
5 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các Hợp đồng |  | Ban QLDA |  | 2026-10-13 |  | 2026-10-13
5.1 | Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | Ban QLDA
5.1.1 | Lập Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu |  | Ban QLDA |  | 2026-10-13 | 3 | 2026-10-16
5.1.2 | Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu |  | Tổ thẩm định BV |  | 2026-10-16 | 3 | 2026-10-19
5.1.3 | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-10-19 | 1 | 2026-10-20
5.2 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình CĐT thông thường |  | Ban QLDA |  | 2026-10-20 | 29 | 2026-11-18
| - Gửi thư mời quan tâm |  | Ban QLDA |  | 2026-10-20 | 1 | 2026-10-21
| - CV gửi ban QLĐT thẩm định HSNL |  | Ban QLĐT |  | 2026-10-20 | 1 | 2026-10-21
| - Báo cáo đánh giá HSNL |  | Ban QLĐT |  | 2026-10-21 | 5 | 2026-10-26
| - Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện |  | Ban QLĐT |  | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-31
| - Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện ra Quyết nghị |  | Thường vụ Đảng ủy BV |  | 2026-10-31 | 1 | 2026-11-01
| - Tờ trình phê duyệt HSYC |  |  |  | 2026-11-01 | 1 | 2026-11-02
| - Thẩm định HSYC |  |  |  | 2026-11-02 | 1 | 2026-11-03
| - Phê duyệt HSYC |  |  |  | 2026-11-03 | 1 | 2026-11-04
| - NT nộp HSĐX |  |  |  | 2026-11-04 | 5 | 2026-11-09
| - Đánh giá HSĐX |  |  |  | 2026-11-09 | 3 | 2026-11-12
| - Thương thảo Hợp đồng |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-11-12 | 1 | 2026-11-13
| - Tờ trình phê duyệt CĐT |  | Ban QLDA CĐS |  | 2026-11-13 | 1 | 2026-11-14
| - Quyết định phê duyệt CĐT |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-11-14 | 1 | 2026-11-15
| - Hợp đồng |  |  |  | 2026-11-15 | 3 | 2026-11-18
6 | Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Hợp đồng |  | Ban QLDA |  | 2026-11-18 | 200 | 2027-06-06
7 | Quản lý thực hiện dự án |  | Ban QLDA |  | 2027-06-06 | 200 | 2027-12-23
8 | Kiểm thử hoặc vận hành thử |  | Ban CNTT |  | 2027-12-23 | 200 | 2028-07-10
9 | Bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án |  | Ban CNTT |  | 2028-07-10 | 30 | 2028-08-09
10 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng, triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành và khai thác |  | Ban CNTT |  | 2028-08-09 | 30 | 2028-09-08
11 | Nghiệm thu, bàn giao dự án |  | Ban QLDA |  | 2028-09-08 | 30 | 2028-10-08
12 | Lập hồ sơ hoàn thành, lưu trữ hồ sơ của dự án theo quy định |  | Ban QLDA |  | 2028-10-08 | 30 | 2028-11-07
C | KẾT THÚC ĐẦU TƯ
1 | Bảo hành sản phẩm |  | Ban QLDA |  | 2028-10-08 | 365 | 2029-10-08
2 | Bảo trì sản phẩm |  | Ban QLDA |  | 2028-10-08 | 365 | 2029-10-08
3 | Thanh toán, Quyết toán Dự án |  | Ban QLDA |  | 2028-10-08 | 60 | 2028-12-07
To add more data, Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Hoàn thành = Milestones43524343[[#This Row],[BẮT ĐẦU]]+Milestones43524343[[#This Row],[NGÀY]]
Hoàn thành = [Hoàn thành, row below]

## Tiến độ thực hiện DA lần 3
Dự án Đầu tư tăng cường năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số và công tác quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108
[6 empty] | Legend: |  | Theo dõi |  |  |  |  | Đáp ứng |  |  |  |  | Rủi ro chậm |  |  |  |  | Chậm |  |  |  |  | Chưa phân loại
| Project start date: | 2025-06-30 | [5 empty] | May | [6 empty] | June | [27 empty] | July
| Scrolling increment: | 333 | time axis 2026-05-29 to 2026-07-23
STT | NỘI DUNG | XẾP LOẠI | PHÂN CÔNG | XỬ LÝ | BẮT ĐẦU | NGÀY | KẾT THÚC | time axis 2026-05-29 to 2026-07-23
A | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1 | Lập, thẩm định, Quyết định chủ trương đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.1 | Lập chủ trương đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.1.1 | Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2 | Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.1 | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định (Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Kế hoạch đầu tư; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.2 | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.2.3 | Báo cáo thẩm định Chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
1.3 | Phê duyệt Quyết định Chủ trương đầu tư |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2 | Khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1 | Lập nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát (Nêu rõ được Nhiệm vụ, Yêu cầu Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo yêu cầu tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban CNTT | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.1 | Mục đích khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.2 | Phạm vi khảo sát |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.3 | Các loại công tác khảo sát dự kiến |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.1.4 | Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.2 | Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát (Đáp ứng yêu cầu : Nhiệm vụ, Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.3 | Báo cáo kết quả khảo sát |  |  | 0% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
2.3.1 | Tên nhiệm vụ khảo sát được duyệt
2.3.2 | Đặc điểm, quy mô đầu tư
2.3.3 | Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát
2.3.4 | Số liệu, kết quả khảo sát thực tế. Đối với phần mềm nội bộ, bổ sung thêm mô tả yêu cầu người sử dụng.
2.3.5 | Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát
2.3.6 | Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết,
2.3.7 | Kết luận và kiến nghị (Nêu rõ được Nhiệm vụ, Yêu cầu Thiết kế Hạ tầng kĩ thuật phần cứng; xây dựng phần mềm… theo yêu cầu tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP)
2.3.8 | Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có)
2.5 | Các nội dung Phục vụ Lập HSMT gói thầu Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | [5 empty] | 0
2.5.1 | Lập nhiệm vụ thiết kế mô hình tổng thể, mô hình logic, mô hình vật lý hệ thống, đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền của hệ thống và thông số kĩ thuật cơ bản, số lượng thiết bị ... Tuân thủ theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban CNTT |  |  |  | 0
2.5.2 | Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế mô hình tổng thể, mô hình logic, mô hình vật lý hệ thống, đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền của hệ thống và thông số kĩ thuật cơ bản, số lượng thiết bị ... Tuân thủ theo quy định tại Điều 17, 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) | [5 empty] | 0
2.5.3 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ); Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác); Các yêu cầu phi chức năng ... phục vụ xây dựng phần mềm Tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Ban QLCL |  |  |  | 0
2.5.4 | Thẩm định các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa phục vụ xây dựng phần mềm tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) |  | Phòng KHTH |  |  |  | 0
2.5.5 | Phê duyệt quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa phục vụ xây dựng phần mềm tuân thủ theo quy định tại Điều 18 NĐ 73/2019/NĐ-CP) | [5 empty] | 0
3 | Lập, thẩm định, Quyết định đầu tư dự án |  |  | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.1 | Lựa chọn nhà thầu Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.1 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
3.1.1 | Lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Lập Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Tổ thẩm định | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
- | Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA | 100% | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành
3.2 | Tổ chức thực hiện Gói thầu TV-02: Gói thầu TV-02: Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư) |  | Ban CNTT; Ban QLDA |  | 2025-03-03 |  | 2025-03-03
| Thực hiện Hợp đồng số 911 ngày 30/06/2025 giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Liên danh nhà thầu PT-IVT |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2025-06-30 | 45 | 2025-08-14
| Bàn giao sản phẩm tư vấn |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
3.3 | Nghiệm thu sản phẩm Tư vấn khảo sát và lập báo cáo NCKT |  | Ban CNTT |  | 2025-09-04 | 12 | 2025-09-16
3.3.1 | Tiếp nhận tài liệu báo cáo khảo sát và nghiên cứu khả thi |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
3.3.2 | Nghiên cứu tài liệu, góp ý về mặt chuyên môn CNTT |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-09
3.3.3 | Gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị trong toàn Bệnh viện |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 5 | 2025-09-09
| - Xây dựng công văn |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
| - Ban hành công văn và gửi tài liệu |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05
| - Tiếp nhận và tổng hợp ý kiến phản hồi |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-04 | 7 | 2025-09-11
3.3.4 | Phối hợp đơn vị tư vấn chỉnh sửa quyển tài liệu |  | Ban CNTT | 0% | 2025-09-09 | 4 | 2025-09-13
3.3.5 | Nghiên cứu tài liệu sau chỉnh sửa |  | Ban CNTT | 0% | 2025-10-12 | 3 | 2025-10-15
3.3.6 | Thảo luận, thống nhất, chỉnh sửa lần cuối, in, ký, đóng dấu văn bản tại chỗ |  | Ban QLDA CĐS | 0% | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16
3.4 | Lập, phê duyệt dự án lần 1 |  |  |  | 2025-10-31 | 55 | 2025-12-25
3.4.1 | Lập Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án gửi kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA |  |  |  | 2025-10-31
3.4.2 | Thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2025-11-01 | 26 | 2025-11-27
- | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định ( Cục Kế hoạch đầu tư; Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  | Cục TC/ BQP |  | 2025-11-01 | 26 | 2025-11-27
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban QLDA
| Thông báo dừng thẩm định | [5 empty] | 2025-01-15
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP
3.4.3 | Quyết định phê duyệt đầu tư dự án |  | BQP
3.4 | Lập, phê duyệt dự án lần 2 |  |  |  | 2026-02-11 | 55 | 2026-04-07
3.4.1 | Lập Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án gửi kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi |  | Ban QLDA |  |  |  | 2026-02-11
3.4.2 | Thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-02-11 | 5 | 2026-03-13
- | Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định ( Cục Kế hoạch đầu tư; Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Tài chính; Cục Quân y…) |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-02-11 | 30 | 2026-03-13
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban QLDA |  | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-20
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục TC/ BQP |  | 2026-03-20 | 27 | 2026-04-16
3.4.3 | Quyết định phê duyệt đầu tư dự án |  | BQP |  | 2026-04-16 | 1 | 2026-06-05
B | THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
1 | Thực hiện việc khảo sát bổ sung (nếu có) |  | Ban CNTT |  | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-06
2 | Thỏa thuận sử dụng tần số, tài nguyên quốc gia (nếu có theo quy định của Pháp luật) |  | Ban CNTT
3 | Lập, thẩm định, phê duyệt danh mục tính năng kĩ chiến thuật trang thiết bị |  | Ban CNTT |  | 2026-06-16 | 40 | 2026-07-26
- | Lập Tờ trình phê duyệt tính năng |  | Ban CNTT |  | 2026-06-16 | 1 | 2026-06-17
- | Thẩm định tính năng |  | Cục Quân lực/ BTTM |  |  |  | 0
- | BTTM Lấy ý kiến các cơ quan thẩm định (Bộ Tư lệnh 86; Cục Bảo vệ an ninh; Cục Quân y…) |  | Cục Quân lực/ BTTM |  | 2026-06-17 | 6 | 2026-06-23
- | Bệnh viện giải trình các nội dung thẩm định |  | Ban CNTT |  | 2026-06-23 | 19 | 2026-07-12
- | Báo cáo thẩm định dự án đầu tư |  | Cục Quân lực/ BTTM |  | 2026-07-12 | 7 | 2026-07-19
- | Quyết định phê duyệt tính năng kỹ chiến thuật |  | BTTM |  | 2026-07-19 | 7 | 2026-07-26
4 | Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết (Phương án Chỉ định thầu) |  |  |  | 2026-06-10 | 15 | 2026-06-25
4.1 | Lựa chọn nhà thầu lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Ban QLDA |  | 2026-06-10 | 4 | 2026-06-14
- | Lập Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Ban QLDA |  | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-11
- | Thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Tổ thẩm định BV |  | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-12
- | Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-06-12 | 1 | 2026-06-13
- | Tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế chi tiết |  | Ban CNTT |  | 2026-06-13 | 1 | 2026-06-14
4.2 | Lập Thiế kế chi tiết, Dự toán |  | Nhà thầu Tư vấn |  | 2026-06-14 | 45 | 2026-07-29
4.3 | Thẩm định Thiết kế chi tiết, Dự toán |  | Ban CNTT; Ban QLDA |  | 2026-07-29 | 3 | 2026-08-01
4.4 | Phê duyệt Thiết kế chi tiết, Dự toán |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-08-01 | 1 | 2026-08-02
5 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các Hợp đồng |  | Ban QLDA |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-02
5.1 | Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | Ban QLDA
5.1.1 | Lập Tờ trình xin phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu |  | Ban QLDA |  | 2026-08-02 | 3 | 2026-08-05
5.1.2 | Thẩm định Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu |  | Tổ thẩm định BV |  | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-08
5.1.3 | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  | Giám đốc Bệnh viện |  | 2026-08-08 | 1 | 2026-08-09
5.2 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu |  | Ban QLDA |  | 2026-08-09 | 90 | 2026-11-07
5.2.1 | Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT |  | Ban QLDA |  | 2026-08-09 | 30 | 2026-09-08
5.2.2 | Tổ chức đấu thầu (Kế hoạch chi tiết sau khi có phê duyệt KHLCNT)
- | Đăng tải HSMT |  | Ban QLDA
- | Báo cáo đánh giá HSDT |  | Nhà thầu Tư vấn
- | Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu |  | Tổ thẩm định
- | Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu
5.3 | Kí kết Hợp đồng |  |  |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
6 | Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Hợp đồng |  | Ban QLDA |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
7 | Quản lý thực hiện dự án |  | Ban QLDA |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
8 | Kiểm thử hoặc vận hành thử |  | Ban CNTT |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
9 | Bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án |  | Ban CNTT |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
10 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng, triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành và khai thác |  | Ban CNTT |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
11 | Nghiệm thu, bàn giao dự án |  | Ban QLDA |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
12 | Lập hồ sơ hoàn thành, lưu trữ hồ sơ của dự án theo quy định |  | Ban QLDA |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
C | KẾT THÚC ĐẦU TƯ
1 | Bảo hành sản phẩm |  | Ban QLDA |  | 2026-08-20 | 365 | 2027-08-20
2 | Bảo trì sản phẩm |  | Ban QLDA |  | 2026-08-20 | 365 | 2027-08-20
3 | Thanh toán, Quyết toán Dự án |  | Ban QLDA |  | 2026-02-01 | 200 | 2026-08-20
To add more data, Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Hoàn thành = Milestones4352434[[#This Row],[BẮT ĐẦU]]+Milestones4352434[[#This Row],[NGÀY]]
Hoàn thành = [Hoàn thành, row below]