| BỆNH VIỆN TWQĐ 108 BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026 |

BÁO CÁO

Tổng hợp tiến độ thực hiện các nội dung kỹ thuật thuộc phạm vi Ban CNTT

Thực hiện nhiệm vụ của Ban CNTT trong Dự án Đầu tư tăng cường năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số và công tác quản lý, khám chữa bệnh tại Bệnh viện TWQĐ 108, Tổ thư ký báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung kỹ thuật đến ngày 17/8/2026 như sau:

- CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

| STT | Nội dung | Kết quả/tiến độ | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập, thẩm định Báo cáo NCKT | Hoàn thành |  |
| 2 | Quyết định phê duyệt đầu tư dự án | Hoàn thành | 5/6/2026 |
| 3 | Quyết định phê duyệt Danh mục tính năng kỹ chiến thuật | Hoàn thành | 13/8/2026 |
| 4 | Lựa chọn các đơn vị tư vấn phục vụ lập TKCT-DT | Đang thực hiện các gói Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu Tư vấn TKCT –DT (TV-03), Tư vấn thẩm định HSYC và KQLCNT gói thầu TV-03 (TV-04); Tư vấn lập TKCT –DT (TV-05) và Tư vấn thẩm tra TKCT –DT (TV-06) | Dự kiến 09/9/2026 |

- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KỸ THUẬT

1. Tổng quan

- Hoàn thành Báo cáo NCKT, phê duyệt Danh mục tính năng kỹ chiến thuật trang thiết bị;

- Đang triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn, chuẩn bị lập Thiết kế chi tiết - Dự toán (TKCT-DT);

- Đơn vị dự kiến tư vấn lập TKCT-DT: Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông/Học viện Kỹ thuật Quân sự.

2. Kế hoạch, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật tiếp theo

| STT | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Thời gian Bắt đầu | Thời gian Hoàn thành | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chuẩn bị tài liệu phục vụ thiết kế chi tiết – dự toán (Tiến hành song song với nội dung chờ thẩm định, giải trình các ý kiến của các cơ quan Bộ Quốc phòng về Báo cáo NCKT, Danh mục tính năng chiến kỹ thuật) |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, hoàn thiện tài liệu hạ tầng CNTT, ATTT | Ban QLDA CĐS và các đối tác (Viettel, Tecapro) | 27/7 | 04/9 | Hoàn thiện tài liệu hiện trạng, phương án kỹ thuật, phương án triển khai và các dữ liệu kỹ thuật |
| 2 | Xây dựng chức năng các hạng mục phần mềm lần 1 | Ban QLDA CĐS và các đơn vị liên quan | 21/4 | 07/6 | Hoàn thành dự thảo danh sách chức năng, quy trình nghiệp vụ; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện lần 1. |
| 3 | Xây dựng chức năng các hạng mục phần mềm lần 2 | Ban QLDA CĐS và các đơn vị liên quan | 08/6 | 20/8 | Tiếp nhận, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo tài liệu TKCT các hạng mục phần mềm trên cơ sở ý kiến của các đơn vị và tài liệu do các đơn vị cung cấp phần mềm đề xuất |
| 4 | Rà soát, chuẩn hóa tài liệu các hạng mục phần mềm | Ban QLDA CĐS | 20/8 | 24/8 | Hoàn thiện bộ tài liệu yêu cầu chức năng, quy trình nghiệp vụ và nội dung kỹ thuật các hạng mục phần mềm, làm dữ liệu đầu vào cho đơn vị tư vấn lập TKCT-DT. |
| II | Phối hợp tư vấn xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết, dự toán |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập tài liệu TKCT-DT phiên bản 1 | Đơn vị tư vấn | 24/8 | 11/9 | Hoàn thành dự thảo TKCT-DT phiên bản 1, làm cơ sở tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện. |
| 2 | Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện | Ban QLDA CĐS | 14/9 | 18/9 | Tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý đối với TKCT-DT, đặc biệt về chức năng, quy trình nghiệp vụ, cấu hình, số lượng và phương án triển khai. |
| 4 | Tổng hợp, làm rõ và giải trình các ý kiến | Ban QLDA CĐS; Đơn vị tư vấn | 21/9 | 23/9 | Hoàn thành danh sách nội dung cần chỉnh sửa, làm rõ; có ý kiến giải trình và phương án xử lý đối với từng nội dung. |
| 5 | Thẩm tra TKCT-DT sau góp ý | Ban QLDA CĐS; Đơn vị tư vấn | 24/9 | 30/9 | Hoàn thành hồ sơ TKCT-DT và báo cáo tiếp thu, giải trình; đủ điều kiện trình thẩm định |
| III | Các nội dung chính tiếp theo |  |  |  |  |  |
| 1 | Thẩm định TKCT-DT | Ban QLDA CĐS | 1/10 | 4/10 | Hoàn thành thẩm định về phạm vi, chức năng, cấu hình, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, tích hợp, dữ liệu, ATTT và dự toán; thực hiện song song với công tác thẩm tra. |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ sau thẩm tra, thẩm định | Ban QLDA CĐS; Đơn vị tư vấn | 5/10 | 7/10 | Hoàn chỉnh TKCT-DT và hồ sơ trình phê duyệt. |
| 3 | Phê duyệt TKCT-DT | Giám đốc Bệnh viện | 7/10 | 8/10 | Quyết định phê duyệt TKCT-DT, làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo. |
| IV | Ban QLDA CĐS thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo |  |  |  |  |  |